## 記入例
[35 empty] | （別紙２） | [25 empty] | （別紙２）
参考様式：休日取得実績表 | [33 empty] | 新潟市202302版 | [25 empty] | 新潟市202302版
|  |  | ○○年10月 | [17 empty] | ○○年11月 | [27 empty] | ○○年12月
〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備 |  | ○○年10月 27 日: 1; ○○年11月 3 日: 2; ○○年11月 4 月: 3; ○○年11月 7 木: 4; ○○年11月 10 日: 5; ○○年11月 11 月: 6; ○○年11月 16 土: 7; ○○年11月 17 日: 8; ○○年11月 18 月: 9; ○○年11月 23 土: 10; ○○年11月 24 日: 11; ○○年12月 30 土: 12; ○○年12月 1 日: 13; ○○年12月 7 土: 14; ○○年12月 8 日: 15
仮設 | bar: ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土
土工 | bar: ○○年10月 26 土; ○○年11月 5 火; ○○年11月 16 土
地業 | bar: ○○年10月 26 土; ○○年11月 5 火; ○○年11月 16 土
鉄筋 | bar: ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土; ○○年11月 18 月
コンクリート | bar: ○○年11月 2 土; ○○年11月 5 火; ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土; ○○年11月 18 月
型枠 | bar: ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土; ○○年11月 18 月
防水 | bar: ○○年11月 16 土
木工 | bar: ○○年11月 16 土
金属 | bar: ○○年11月 16 土
左官 | bar: ○○年11月 16 土
建具 | bar: ○○年11月 16 土
塗装 | bar: ○○年11月 16 土
内外装 | bar: ○○年11月 16 土
仕上ユニット | bar: ○○年11月 16 土
後片付け | bar: ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土
|  | 備考 | ○○年10月 15 火: 契約日; ○○年10月 21 月: 現場着手日; ○○年11月 5 火: 26,2日の振替休日; ○○年11月 7 木: 天候不順による休工; ○○年11月 9 土: 作業進捗を図る; ○○年11月 18 月: 9日の振替休日; ○○年12月 9 月: 現場完了日; ○○年12月 11 水: 工期末
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力
休日作業の振替日
は判別しやすいよう
「振」を入力
天候不順による
休工をカウント
週休２日（４週８休相当）の確認
現場閉所（現場休息）実施日数(１５日) ≧ 実施対象期間(５０日)×８／２８ （＝１４．３日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
５０日

## 実績表
[35 empty] | （別紙２） | [25 empty] | （別紙２）
参考様式：休日取得実績表 | [33 empty] | 新潟市202302版 | [25 empty] | 新潟市202302版
|  |  | ○○年10月 | [17 empty] | ○○年11月 | [27 empty] | ○○年12月
〇〇年度 〇〇第〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備 | bar: ○○年11月 4 月; ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土
仮設 | bar: ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土
土工 | bar: ○○年11月 16 土
地業 | bar: ○○年11月 16 土
鉄筋 | bar: ○○年11月 16 土
コンクリート | bar: ○○年11月 16 土
型枠 | bar: ○○年11月 16 土
防水 | bar: ○○年11月 16 土
木工 | bar: ○○年11月 16 土
金属 | bar: ○○年11月 16 土
左官 | bar: ○○年11月 16 土
建具 | bar: ○○年11月 16 土
塗装 | bar: ○○年11月 16 土
内外装 | bar: ○○年11月 16 土
仕上ユニット | bar: ○○年11月 16 土
後片付け | bar: ○○年11月 9 土; ○○年11月 16 土
備考

## 労働者の休日取得確認表
対象労働者の休日取得確認表
新潟市
令和６年２月１日時点
１ 記入方法
(1) 受注者は、入力欄１～５を入力してください。
(2) 休日取得率は、全対象者の「B：休日日数」を全対象者の「A:勤務期間」で除算して、小数第2位を四捨五入しています。
(3)「勤務期間」とは、連続７日間以上(休日含む)の勤務期間です。
(4) 「休日日数」とは、連続７日間以上(休日含む)の勤務期間中に取得した休日をいいます。
※ 勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務期間に含めますが、休日が「施工体制台帳に記載されている工期外」となる場合は休日として扱いません。
(施工体制台帳に記載されている工期外の勤務は建設業法違反です)。
(5) 当該現場での連続７日間以上(休日を含む)の勤務期間が複数存在する労働者は、それぞれの期間で休日取得率を算出します。なお、連続７日間未満(休日含む)の期間は、休日取得率算出の対象外です。
(6) 勤務期間が複数存在する労働者は、「名前１」、「名前２...」のように名前の後に数字を振って同一労働者であることが分かるように記載してください。
(7) 年末年始休暇や夏季休暇を取得する労働者は、その休暇期間(年末年始休暇は６日間、夏季休暇は３日間)を勤務期間及び休日日数から除いて休日取得率を算出します。
また、実施要領に記載しているような「勤務期間及び休日日数から除く期間」がある場合は、同様に勤務期間及び休日日数から除いて休日取得率を算出します。
なお、この場合は上記(6)より算出対象外の期間の前後で勤務期間を分割して休日取得率をそれぞれ算出してください。
２ 休日取得率
| 【４週８休以上】 現場閉所率または休日率が28.5%（８日/28日）以上の場合 | [5 empty] | 休日取得率 | 28%
[7 empty] | 算出対象外期間（合計） | 0
|  | 入力欄１ | 入力欄２ | 入力欄３ | 入力欄４ | 自動計算欄１ | 入力欄５ | 自動計算欄２ | 自動計算欄３
| 通し番号 | 業者名 | 氏名 ※ 複数存在する場合は名前の後ろに数字を記載 | 勤務期間の初日 | 勤務期間の最終日 | Ａ：勤務期間 | Ｂ：休日日数 (勤務期間中の休日) | 休日取得率 (全対象者平均) | 参考休日割合
| 1 | A建設(株) | 週休 太郎１ | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 59 | 15 |  | 25.4%
| 2 | A建設(株) | 週休 太郎２ | 2022-05-10 | 2022-07-31 | 82 | 25 |  | 30.5%
| 3 | A建設(株) | 週休 太郎３ | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 30 | 10 |  | 33.3%
| 4 | A建設(株) | 交替 次郎１ | 2022-01-01 | 2022-01-10 | 9 | 2 |  | 22.2%
| 5 | A建設(株) | 交替 次郎２ | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 70 | 20 |  | 28.6%
| 6 | A建設(株) | 交替 次郎３ | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 31 | 10 |  | 32.3%
| 7 | A建設(株) | 交替 次郎４ | 2022-10-01 | 2022-12-28 | 88 | 25 |  | 28.4%
| 8 | (株)B鉄筋工業 | 鉄筋 花子 | 2022-05-10 | 2022-12-28 | 232 | 58 |  | 25%
| 9 | (株)B鉄筋工業 | 組立 一郎１ | 2022-05-10 | 2022-07-31 | 82 | 25 |  | 30.5%
| 10 | (株)B鉄筋工業 | 組立 一郎２ | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 30 | 10 |  | 33.3%
| 11 | (株)B鉄筋工業 | 組立 一郎３ | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 9 | 2 |  | 22.2%
| 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 |  |  |  |  | 0 | 0
| 29 |  |  |  |  | 0 | 0
| 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| 31 |  |  |  |  | 0 | 0
| 32 |  |  |  |  | 0 | 0
| 33 |  |  |  |  | 0 | 0
| 34 |  |  |  |  | 0 | 0
| 35 |  |  |  |  | 0 | 0
| 36 |  |  |  |  | 0 | 0
| 37 |  |  |  |  | 0 | 0
| 38 |  |  |  |  | 0 | 0
| 39 |  |  |  |  | 0 | 0
| 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| 41 |  |  |  |  | 0 | 0
| 42 |  |  |  |  | 0 | 0
| 43 |  |  |  |  | 0 | 0
| 44 |  |  |  |  | 0 | 0
| 45 |  |  |  |  | 0 | 0
| 46 |  |  |  |  | 0 | 0
| 47 |  |  |  |  | 0 | 0
| 48 |  |  |  |  | 0 | 0
| 49 |  |  |  |  | 0 | 0
| 50 |  |  |  |  | 0 | 0
| 51 |  |  |  |  | 0 | 0
| 52 |  |  |  |  | 0 | 0
| 53 |  |  |  |  | 0 | 0
| 54 |  |  |  |  | 0 | 0
| 55 |  |  |  |  | 0 | 0
| 56 |  |  |  |  | 0 | 0
| 57 |  |  |  |  | 0 | 0
| 58 |  |  |  |  | 0 | 0
| 59 |  |  |  |  | 0 | 0
| 60 |  |  |  |  | 0 | 0
| 61 |  |  |  |  | 0 | 0
| 62 |  |  |  |  | 0 | 0
| 63 |  |  |  |  | 0 | 0
| 64 |  |  |  |  | 0 | 0
| 65 |  |  |  |  | 0 | 0
| 66 |  |  |  |  | 0 | 0
| 67 |  |  |  |  | 0 | 0
| 68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 69 |  |  |  |  | 0 | 0
| 70 |  |  |  |  | 0 | 0
| 71 |  |  |  |  | 0 | 0
| 72 |  |  |  |  | 0 | 0
| 73 |  |  |  |  | 0 | 0
| 74 |  |  |  |  | 0 | 0
| 75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 76 |  |  |  |  | 0 | 0
| 77 |  |  |  |  | 0 | 0
| 78 |  |  |  |  | 0 | 0
| 79 |  |  |  |  | 0 | 0
| 80 |  |  |  |  | 0 | 0
| 81 |  |  |  |  | 0 | 0
| 82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 83 |  |  |  |  | 0 | 0
| 84 |  |  |  |  | 0 | 0
| 85 |  |  |  |  | 0 | 0
| 86 |  |  |  |  | 0 | 0
| 87 |  |  |  |  | 0 | 0
| 88 |  |  |  |  | 0 | 0
| 89 |  |  |  |  | 0 | 0
| 90 |  |  |  |  | 0 | 0
| 91 |  |  |  |  | 0 | 0
| 92 |  |  |  |  | 0 | 0
| 93 |  |  |  |  | 0 | 0
| 94 |  |  |  |  | 0 | 0
| 95 |  |  |  |  | 0 | 0
| 96 |  |  |  |  | 0 | 0
| 97 |  |  |  |  | 0 | 0
| 98 |  |  |  |  | 0 | 0
| 99 |  |  |  |  | 0 | 0
| 100 |  |  |  |  | 0 | 0
| 101 |  |  |  |  | 0 | 0
| 102 |  |  |  |  | 0 | 0
| 103 |  |  |  |  | 0 | 0
| 104 |  |  |  |  | 0 | 0
| 105 |  |  |  |  | 0 | 0
| 106 |  |  |  |  | 0 | 0
| 107 |  |  |  |  | 0 | 0
| 108 |  |  |  |  | 0 | 0
| 109 |  |  |  |  | 0 | 0
| 110 |  |  |  |  | 0 | 0
| 111 |  |  |  |  | 0 | 0
| 112 |  |  |  |  | 0 | 0
| 113 |  |  |  |  | 0 | 0
| 114 |  |  |  |  | 0 | 0
| 115 |  |  |  |  | 0 | 0
| 116 |  |  |  |  | 0 | 0
| 117 |  |  |  |  | 0 | 0
| 118 |  |  |  |  | 0 | 0
| 119 |  |  |  |  | 0 | 0
| 120 |  |  |  |  | 0 | 0
| 121 |  |  |  |  | 0 | 0
| 122 |  |  |  |  | 0 | 0
| 123 |  |  |  |  | 0 | 0
| 124 |  |  |  |  | 0 | 0
| 125 |  |  |  |  | 0 | 0
| 126 |  |  |  |  | 0 | 0
| 127 |  |  |  |  | 0 | 0
| 128 |  |  |  |  | 0 | 0
| 129 |  |  |  |  | 0 | 0
| 130 |  |  |  |  | 0 | 0
| 131 |  |  |  |  | 0 | 0
| 132 |  |  |  |  | 0 | 0
| 133 |  |  |  |  | 0 | 0
| 134 |  |  |  |  | 0 | 0
| 135 |  |  |  |  | 0 | 0
| 136 |  |  |  |  | 0 | 0
| 137 |  |  |  |  | 0 | 0
| 138 |  |  |  |  | 0 | 0
| 139 |  |  |  |  | 0 | 0
| 140 |  |  |  |  | 0 | 0
| 141 |  |  |  |  | 0 | 0
| 142 |  |  |  |  | 0 | 0
| 143 |  |  |  |  | 0 | 0
| 144 |  |  |  |  | 0 | 0
| 145 |  |  |  |  | 0 | 0
| 146 |  |  |  |  | 0 | 0
| 147 |  |  |  |  | 0 | 0
| 148 |  |  |  |  | 0 | 0
| 149 |  |  |  |  | 0 | 0
| 150 |  |  |  |  | 0 | 0
| 151 |  |  |  |  | 0 | 0
| 152 |  |  |  |  | 0 | 0
| 153 |  |  |  |  | 0 | 0
| 154 |  |  |  |  | 0 | 0
| 155 |  |  |  |  | 0 | 0
| 156 |  |  |  |  | 0 | 0
| 157 |  |  |  |  | 0 | 0
| 158 |  |  |  |  | 0 | 0
| 159 |  |  |  |  | 0 | 0
| 160 |  |  |  |  | 0 | 0
| 161 |  |  |  |  | 0 | 0
| 162 |  |  |  |  | 0 | 0
| 163 |  |  |  |  | 0 | 0
| 164 |  |  |  |  | 0 | 0
| 165 |  |  |  |  | 0 | 0
| 166 |  |  |  |  | 0 | 0
| 167 |  |  |  |  | 0 | 0
| 168 |  |  |  |  | 0 | 0
| 169 |  |  |  |  | 0 | 0
| 170 |  |  |  |  | 0 | 0
| 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 172 |  |  |  |  | 0 | 0
| 173 |  |  |  |  | 0 | 0
| 174 |  |  |  |  | 0 | 0
| 175 |  |  |  |  | 0 | 0
| 176 |  |  |  |  | 0 | 0
| 177 |  |  |  |  | 0 | 0
| 178 |  |  |  |  | 0 | 0
| 179 |  |  |  |  | 0 | 0
| 180 |  |  |  |  | 0 | 0
| 181 |  |  |  |  | 0 | 0
| 182 |  |  |  |  | 0 | 0
| 183 |  |  |  |  | 0 | 0
| 184 |  |  |  |  | 0 | 0
| 185 |  |  |  |  | 0 | 0
| 186 |  |  |  |  | 0 | 0
| 187 |  |  |  |  | 0 | 0
| 188 |  |  |  |  | 0 | 0
| 189 |  |  |  |  | 0 | 0
| 190 |  |  |  |  | 0 | 0
| 191 |  |  |  |  | 0 | 0
| 192 |  |  |  |  | 0 | 0
| 193 |  |  |  |  | 0 | 0
| 194 |  |  |  |  | 0 | 0
| 195 |  |  |  |  | 0 | 0
| 196 |  |  |  |  | 0 | 0
| 197 |  |  |  |  | 0 | 0
| 198 |  |  |  |  | 0 | 0
| 199 |  |  |  |  | 0 | 0
| 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 201 |  |  |  |  | 0 | 0
| 202 |  |  |  |  | 0 | 0
| 203 |  |  |  |  | 0 | 0
| 204 |  |  |  |  | 0 | 0
| 205 |  |  |  |  | 0 | 0
| 206 |  |  |  |  | 0 | 0
| 207 |  |  |  |  | 0 | 0
| 208 |  |  |  |  | 0 | 0
| 209 |  |  |  |  | 0 | 0
| 210 |  |  |  |  | 0 | 0
| 211 |  |  |  |  | 0 | 0
| 212 |  |  |  |  | 0 | 0
| 213 |  |  |  |  | 0 | 0
| 214 |  |  |  |  | 0 | 0
| 215 |  |  |  |  | 0 | 0
| 216 |  |  |  |  | 0 | 0
| 217 |  |  |  |  | 0 | 0
| 218 |  |  |  |  | 0 | 0
| 219 |  |  |  |  | 0 | 0
| 220 |  |  |  |  | 0 | 0
| 221 |  |  |  |  | 0 | 0
| 222 |  |  |  |  | 0 | 0
| 223 |  |  |  |  | 0 | 0
| 224 |  |  |  |  | 0 | 0
| 225 |  |  |  |  | 0 | 0
| 226 |  |  |  |  | 0 | 0
| 227 |  |  |  |  | 0 | 0
| 228 |  |  |  |  | 0 | 0
| 229 |  |  |  |  | 0 | 0
| 230 |  |  |  |  | 0 | 0
| 231 |  |  |  |  | 0 | 0
| 232 |  |  |  |  | 0 | 0
| 233 |  |  |  |  | 0 | 0
| 234 |  |  |  |  | 0 | 0
| 235 |  |  |  |  | 0 | 0
| 236 |  |  |  |  | 0 | 0
| 237 |  |  |  |  | 0 | 0
| 238 |  |  |  |  | 0 | 0
| 239 |  |  |  |  | 0 | 0
| 240 |  |  |  |  | 0 | 0
| 241 |  |  |  |  | 0 | 0
| 242 |  |  |  |  | 0 | 0
| 243 |  |  |  |  | 0 | 0
| 244 |  |  |  |  | 0 | 0
| 245 |  |  |  |  | 0 | 0
| 246 |  |  |  |  | 0 | 0
| 247 |  |  |  |  | 0 | 0
| 248 |  |  |  |  | 0 | 0
| 249 |  |  |  |  | 0 | 0
| 250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 251 |  |  |  |  | 0 | 0
| 252 |  |  |  |  | 0 | 0
| 253 |  |  |  |  | 0 | 0
| 254 |  |  |  |  | 0 | 0
| 255 |  |  |  |  | 0 | 0
| 256 |  |  |  |  | 0 | 0
| 257 |  |  |  |  | 0 | 0
| 258 |  |  |  |  | 0 | 0
| 259 |  |  |  |  | 0 | 0
| 260 |  |  |  |  | 0 | 0
| 261 |  |  |  |  | 0 | 0
| 262 |  |  |  |  | 0 | 0
| 263 |  |  |  |  | 0 | 0
| 264 |  |  |  |  | 0 | 0
| 265 |  |  |  |  | 0 | 0
| 266 |  |  |  |  | 0 | 0
| 267 |  |  |  |  | 0 | 0
| 268 |  |  |  |  | 0 | 0
| 269 |  |  |  |  | 0 | 0
| 270 |  |  |  |  | 0 | 0
| 271 |  |  |  |  | 0 | 0
| 272 |  |  |  |  | 0 | 0
| 273 |  |  |  |  | 0 | 0
| 274 |  |  |  |  | 0 | 0
| 275 |  |  |  |  | 0 | 0
| 276 |  |  |  |  | 0 | 0
| 277 |  |  |  |  | 0 | 0
| 278 |  |  |  |  | 0 | 0
| 279 |  |  |  |  | 0 | 0
| 280 |  |  |  |  | 0 | 0
| 281 |  |  |  |  | 0 | 0
| 282 |  |  |  |  | 0 | 0
| 283 |  |  |  |  | 0 | 0
| 284 |  |  |  |  | 0 | 0
| 285 |  |  |  |  | 0 | 0
| 286 |  |  |  |  | 0 | 0
| 287 |  |  |  |  | 0 | 0
| 288 |  |  |  |  | 0 | 0
| 289 |  |  |  |  | 0 | 0
| 290 |  |  |  |  | 0 | 0
| 291 |  |  |  |  | 0 | 0
| 292 |  |  |  |  | 0 | 0
| 293 |  |  |  |  | 0 | 0
| 294 |  |  |  |  | 0 | 0
| 295 |  |  |  |  | 0 | 0
| 296 |  |  |  |  | 0 | 0
| 297 |  |  |  |  | 0 | 0
| 298 |  |  |  |  | 0 | 0
| 299 |  |  |  |  | 0 | 0
| 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 301 |  |  |  |  | 0
| 302 |  |  |  |  | 0
| 303 |  |  |  |  | 0
| 304 |  |  |  |  | 0
| 305 |  |  |  |  | 0
| 306 |  |  |  |  | 0
| 307 |  |  |  |  | 0
| 308 |  |  |  |  | 0
| 309 |  |  |  |  | 0
| 310 |  |  |  |  | 0
| 311 |  |  |  |  | 0
| 312 |  |  |  |  | 0 | 0
| 313 |  |  |  |  | 0 | 0
| 314 |  |  |  |  | 0 | 0
| 315 |  |  |  |  | 0 | 0
| 316 |  |  |  |  | 0 | 0
| 317 |  |  |  |  | 0 | 0
| 318 |  |  |  |  | 0 | 0
| 319 |  |  |  |  | 0 | 0
| 320 |  |  |  |  | 0 | 0
| 321 |  |  |  |  | 0 | 0
| 322 |  |  |  |  | 0 | 0
| 323 |  |  |  |  | 0 | 0
| 324 |  |  |  |  | 0 | 0
| 325 |  |  |  |  | 0 | 0
| 326 |  |  |  |  | 0 | 0
| 327 |  |  |  |  | 0 | 0
| 328 |  |  |  |  | 0 | 0
| 329 |  |  |  |  | 0 | 0
| 330 |  |  |  |  | 0 | 0
| 331 |  |  |  |  | 0 | 0
| 332 |  |  |  |  | 0 | 0
| 333 |  |  |  |  | 0 | 0
| 334 |  |  |  |  | 0 | 0
| 335 |  |  |  |  | 0 | 0
| 336 |  |  |  |  | 0 | 0
| 337 |  |  |  |  | 0 | 0
| 338 |  |  |  |  | 0 | 0
| 339 |  |  |  |  | 0 | 0
| 340 |  |  |  |  | 0 | 0
| 341 |  |  |  |  | 0 | 0
| 342 |  |  |  |  | 0 | 0
| 343 |  |  |  |  | 0 | 0
| 344 |  |  |  |  | 0 | 0
| 345 |  |  |  |  | 0 | 0
| 346 |  |  |  |  | 0 | 0
| 347 |  |  |  |  | 0 | 0
| 348 |  |  |  |  | 0 | 0
| 349 |  |  |  |  | 0 | 0
| 350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 351 |  |  |  |  | 0 | 0
| 352 |  |  |  |  | 0 | 0
| 353 |  |  |  |  | 0 | 0
| 354 |  |  |  |  | 0 | 0
| 355 |  |  |  |  | 0 | 0
| 356 |  |  |  |  | 0 | 0
| 357 |  |  |  |  | 0 | 0
| 358 |  |  |  |  | 0 | 0
| 359 |  |  |  |  | 0 | 0
| 360 |  |  |  |  | 0 | 0
| 361 |  |  |  |  | 0 | 0
| 362 |  |  |  |  | 0 | 0
| 363 |  |  |  |  | 0 | 0
| 364 |  |  |  |  | 0 | 0
| 365 |  |  |  |  | 0 | 0
| 366 |  |  |  |  | 0 | 0
| 367 |  |  |  |  | 0 | 0
| 368 |  |  |  |  | 0 | 0
| 369 |  |  |  |  | 0 | 0
| 370 |  |  |  |  | 0 | 0
| 371 |  |  |  |  | 0 | 0
| 372 |  |  |  |  | 0 | 0
| 373 |  |  |  |  | 0 | 0
| 374 |  |  |  |  | 0 | 0
| 375 |  |  |  |  | 0 | 0
| 376 |  |  |  |  | 0 | 0
| 377 |  |  |  |  | 0 | 0
| 378 |  |  |  |  | 0 | 0
| 379 |  |  |  |  | 0 | 0
| 380 |  |  |  |  | 0 | 0
| 381 |  |  |  |  | 0 | 0
| 382 |  |  |  |  | 0 | 0
| 383 |  |  |  |  | 0 | 0
| 384 |  |  |  |  | 0 | 0
| 385 |  |  |  |  | 0 | 0
| 386 |  |  |  |  | 0 | 0
| 387 |  |  |  |  | 0 | 0
| 388 |  |  |  |  | 0 | 0
| 389 |  |  |  |  | 0 | 0
| 390 |  |  |  |  | 0 | 0
| 391 |  |  |  |  | 0 | 0
| 392 |  |  |  |  | 0 | 0
| 393 |  |  |  |  | 0 | 0
| 394 |  |  |  |  | 0 | 0
| 395 |  |  |  |  | 0 | 0
| 396 |  |  |  |  | 0 | 0
| 397 |  |  |  |  | 0 | 0
| 398 |  |  |  |  | 0 | 0
| 399 |  |  |  |  | 0 | 0
| 400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 401 |  |  |  |  | 0 | 0
| 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 403 |  |  |  |  | 0 | 0
| 404 |  |  |  |  | 0 | 0
| 405 |  |  |  |  | 0 | 0
| 406 |  |  |  |  | 0 | 0
| 407 |  |  |  |  | 0 | 0
| 408 |  |  |  |  | 0 | 0
| 409 |  |  |  |  | 0 | 0
| 410 |  |  |  |  | 0 | 0
| 411 |  |  |  |  | 0 | 0
| 412 |  |  |  |  | 0 | 0
| 413 |  |  |  |  | 0 | 0
| 414 |  |  |  |  | 0 | 0
| 415 |  |  |  |  | 0 | 0
| 416 |  |  |  |  | 0 | 0
| 417 |  |  |  |  | 0 | 0
| 418 |  |  |  |  | 0 | 0
| 419 |  |  |  |  | 0 | 0
| 420 |  |  |  |  | 0 | 0
| 421 |  |  |  |  | 0 | 0
| 422 |  |  |  |  | 0 | 0
| 423 |  |  |  |  | 0 | 0
| 424 |  |  |  |  | 0 | 0
| 425 |  |  |  |  | 0 | 0
| 426 |  |  |  |  | 0 | 0
| 427 |  |  |  |  | 0 | 0
| 428 |  |  |  |  | 0 | 0
| 429 |  |  |  |  | 0 | 0
| 430 |  |  |  |  | 0 | 0
| 431 |  |  |  |  | 0 | 0
| 432 |  |  |  |  | 0 | 0
| 433 |  |  |  |  | 0 | 0
| 434 |  |  |  |  | 0 | 0
| 435 |  |  |  |  | 0 | 0
| 436 |  |  |  |  | 0 | 0
| 437 |  |  |  |  | 0 | 0
| 438 |  |  |  |  | 0 | 0
| 439 |  |  |  |  | 0 | 0
| 440 |  |  |  |  | 0 | 0
| 441 |  |  |  |  | 0 | 0
| 442 |  |  |  |  | 0 | 0
| 443 |  |  |  |  | 0 | 0
| 444 |  |  |  |  | 0 | 0
| 445 |  |  |  |  | 0 | 0
| 446 |  |  |  |  | 0 | 0
| 447 |  |  |  |  | 0 | 0
| 448 |  |  |  |  | 0 | 0
| 449 |  |  |  |  | 0 | 0
| 450 |  |  |  |  | 0 | 0
| 451 |  |  |  |  | 0 | 0
| 452 |  |  |  |  | 0 | 0
| 453 |  |  |  |  | 0 | 0
| 454 |  |  |  |  | 0 | 0
| 455 |  |  |  |  | 0 | 0
| 456 |  |  |  |  | 0 | 0
| 457 |  |  |  |  | 0 | 0
| 458 |  |  |  |  | 0 | 0
| 459 |  |  |  |  | 0 | 0
| 460 |  |  |  |  | 0 | 0
| 461 |  |  |  |  | 0 | 0
| 462 |  |  |  |  | 0 | 0
| 463 |  |  |  |  | 0 | 0
| 464 |  |  |  |  | 0 | 0
| 465 |  |  |  |  | 0 | 0
| 466 |  |  |  |  | 0 | 0
| 467 |  |  |  |  | 0 | 0
| 468 |  |  |  |  | 0 | 0
| 469 |  |  |  |  | 0 | 0
| 470 |  |  |  |  | 0 | 0
| 471 |  |  |  |  | 0 | 0
| 472 |  |  |  |  | 0 | 0
| 473 |  |  |  |  | 0 | 0
| 474 |  |  |  |  | 0 | 0
| 475 |  |  |  |  | 0 | 0
| 476 |  |  |  |  | 0 | 0
| 477 |  |  |  |  | 0 | 0
| 478 |  |  |  |  | 0 | 0
| 479 |  |  |  |  | 0 | 0
| 480 |  |  |  |  | 0 | 0
| 481 |  |  |  |  | 0 | 0
| 482 |  |  |  |  | 0 | 0
| 483 |  |  |  |  | 0 | 0
| 484 |  |  |  |  | 0 | 0
| 485 |  |  |  |  | 0 | 0
| 486 |  |  |  |  | 0 | 0
| 487 |  |  |  |  | 0 | 0
| 488 |  |  |  |  | 0 | 0
| 489 |  |  |  |  | 0 | 0
| 490 |  |  |  |  | 0 | 0
| 491 |  |  |  |  | 0 | 0
| 492 |  |  |  |  | 0 | 0
| 493 |  |  |  |  | 0 | 0
| 494 |  |  |  |  | 0 | 0
| 495 |  |  |  |  | 0 | 0
| 496 |  |  |  |  | 0 | 0
| 497 |  |  |  |  | 0 | 0
| 498 |  |  |  |  | 0 | 0
| 499 |  |  |  |  | 0 | 0
| 500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 501 |  |  |  |  | 0 | 0
| 502 |  |  |  |  | 0 | 0
| 503 |  |  |  |  | 0 | 0
| 504 |  |  |  |  | 0 | 0
| 505 |  |  |  |  | 0 | 0
| 506 |  |  |  |  | 0 | 0
| 507 |  |  |  |  | 0 | 0
| 508 |  |  |  |  | 0 | 0
| 509 |  |  |  |  | 0 | 0
| 510 |  |  |  |  | 0 | 0
| 511 |  |  |  |  | 0 | 0
| 512 |  |  |  |  | 0 | 0
| 513 |  |  |  |  | 0 | 0
| 514 |  |  |  |  | 0 | 0
| 515 |  |  |  |  | 0 | 0
| 516 |  |  |  |  | 0 | 0
| 517 |  |  |  |  | 0 | 0
| 518 |  |  |  |  | 0 | 0
| 519 |  |  |  |  | 0 | 0
| 520 |  |  |  |  | 0 | 0
| 521 |  |  |  |  | 0 | 0
| 522 |  |  |  |  | 0 | 0
| 523 |  |  |  |  | 0 | 0
| 524 |  |  |  |  | 0 | 0
| 525 |  |  |  |  | 0 | 0
| 526 |  |  |  |  | 0 | 0
| 527 |  |  |  |  | 0 | 0
| 528 |  |  |  |  | 0 | 0
| 529 |  |  |  |  | 0 | 0
| 530 |  |  |  |  | 0 | 0
| 531 |  |  |  |  | 0 | 0
| 532 |  |  |  |  | 0 | 0
| 533 |  |  |  |  | 0 | 0
| 534 |  |  |  |  | 0 | 0
| 535 |  |  |  |  | 0 | 0
| 536 |  |  |  |  | 0 | 0
| 537 |  |  |  |  | 0 | 0
| 538 |  |  |  |  | 0 | 0
| 539 |  |  |  |  | 0 | 0
| 540 |  |  |  |  | 0 | 0
| 541 |  |  |  |  | 0 | 0
| 542 |  |  |  |  | 0 | 0
| 543 |  |  |  |  | 0 | 0
| 544 |  |  |  |  | 0 | 0
| 545 |  |  |  |  | 0 | 0
| 546 |  |  |  |  | 0 | 0
| 547 |  |  |  |  | 0 | 0
| 548 |  |  |  |  | 0 | 0
| 549 |  |  |  |  | 0 | 0
| 550 |  |  |  |  | 0 | 0
| 551 |  |  |  |  | 0 | 0
| 552 |  |  |  |  | 0 | 0
| 553 |  |  |  |  | 0 | 0
| 554 |  |  |  |  | 0 | 0
| 555 |  |  |  |  | 0 | 0
| 556 |  |  |  |  | 0 | 0
| 557 |  |  |  |  | 0 | 0
| 558 |  |  |  |  | 0 | 0
| 559 |  |  |  |  | 0 | 0
| 560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 561 |  |  |  |  | 0 | 0
| 562 |  |  |  |  | 0 | 0
| 563 |  |  |  |  | 0 | 0
| 564 |  |  |  |  | 0 | 0
| 565 |  |  |  |  | 0 | 0
| 566 |  |  |  |  | 0 | 0
| 567 |  |  |  |  | 0 | 0
| 568 |  |  |  |  | 0 | 0
| 569 |  |  |  |  | 0 | 0
| 570 |  |  |  |  | 0 | 0
| 571 |  |  |  |  | 0 | 0
| 572 |  |  |  |  | 0 | 0
| 573 |  |  |  |  | 0 | 0
| 574 |  |  |  |  | 0 | 0
| 575 |  |  |  |  | 0 | 0
| 576 |  |  |  |  | 0 | 0
| 577 |  |  |  |  | 0 | 0
| 578 |  |  |  |  | 0 | 0
| 579 |  |  |  |  | 0 | 0
| 580 |  |  |  |  | 0 | 0
| 581 |  |  |  |  | 0 | 0
| 582 |  |  |  |  | 0 | 0
| 583 |  |  |  |  | 0 | 0
| 584 |  |  |  |  | 0 | 0
| 585 |  |  |  |  | 0 | 0
| 586 |  |  |  |  | 0 | 0
| 587 |  |  |  |  | 0 | 0
| 588 |  |  |  |  | 0 | 0
| 589 |  |  |  |  | 0 | 0
| 590 |  |  |  |  | 0 | 0
| 591 |  |  |  |  | 0 | 0
| 592 |  |  |  |  | 0 | 0
| 593 |  |  |  |  | 0 | 0
| 594 |  |  |  |  | 0 | 0
| 595 |  |  |  |  | 0 | 0
| 596 |  |  |  |  | 0 | 0
| 597 |  |  |  |  | 0 | 0
| 598 |  |  |  |  | 0 | 0
| 599 |  |  |  |  | 0 | 0
| 600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 601 |  |  |  |  | 0
| 602 |  |  |  |  | 0
| 603 |  |  |  |  | 0
| 604 |  |  |  |  | 0
| 605 |  |  |  |  | 0
| 606 |  |  |  |  | 0
| 607 |  |  |  |  | 0
| 608 |  |  |  |  | 0
| 609 |  |  |  |  | 0
| 610 |  |  |  |  | 0
| 611 |  |  |  |  | 0
| 612 |  |  |  |  | 0 | 0
| 613 |  |  |  |  | 0 | 0
| 614 |  |  |  |  | 0 | 0
| 615 |  |  |  |  | 0 | 0
| 616 |  |  |  |  | 0 | 0
| 617 |  |  |  |  | 0 | 0
| 618 |  |  |  |  | 0 | 0
| 619 |  |  |  |  | 0 | 0
| 620 |  |  |  |  | 0 | 0
| 621 |  |  |  |  | 0 | 0
| 622 |  |  |  |  | 0 | 0
| 623 |  |  |  |  | 0 | 0
| 624 |  |  |  |  | 0 | 0
| 625 |  |  |  |  | 0 | 0
| 626 |  |  |  |  | 0 | 0
| 627 |  |  |  |  | 0 | 0
| 628 |  |  |  |  | 0 | 0
| 629 |  |  |  |  | 0 | 0
| 630 |  |  |  |  | 0 | 0
| 631 |  |  |  |  | 0 | 0
| 632 |  |  |  |  | 0 | 0
| 633 |  |  |  |  | 0 | 0
| 634 |  |  |  |  | 0 | 0
| 635 |  |  |  |  | 0 | 0
| 636 |  |  |  |  | 0 | 0
| 637 |  |  |  |  | 0 | 0
| 638 |  |  |  |  | 0 | 0
| 639 |  |  |  |  | 0 | 0
| 640 |  |  |  |  | 0 | 0
| 641 |  |  |  |  | 0 | 0
| 642 |  |  |  |  | 0 | 0
| 643 |  |  |  |  | 0 | 0
| 644 |  |  |  |  | 0 | 0
| 645 |  |  |  |  | 0 | 0
| 646 |  |  |  |  | 0 | 0
| 647 |  |  |  |  | 0 | 0
| 648 |  |  |  |  | 0 | 0
| 649 |  |  |  |  | 0 | 0
| 650 |  |  |  |  | 0 | 0
| 651 |  |  |  |  | 0 | 0
| 652 |  |  |  |  | 0 | 0
| 653 |  |  |  |  | 0 | 0
| 654 |  |  |  |  | 0 | 0
| 655 |  |  |  |  | 0 | 0
| 656 |  |  |  |  | 0 | 0
| 657 |  |  |  |  | 0 | 0
| 658 |  |  |  |  | 0 | 0
| 659 |  |  |  |  | 0 | 0
| 660 |  |  |  |  | 0 | 0
| 661 |  |  |  |  | 0 | 0
| 662 |  |  |  |  | 0 | 0
| 663 |  |  |  |  | 0 | 0
| 664 |  |  |  |  | 0 | 0
| 665 |  |  |  |  | 0 | 0
| 666 |  |  |  |  | 0 | 0
| 667 |  |  |  |  | 0 | 0
| 668 |  |  |  |  | 0 | 0
| 669 |  |  |  |  | 0 | 0
| 670 |  |  |  |  | 0 | 0
| 671 |  |  |  |  | 0 | 0
| 672 |  |  |  |  | 0 | 0
| 673 |  |  |  |  | 0 | 0
| 674 |  |  |  |  | 0 | 0
| 675 |  |  |  |  | 0 | 0
| 676 |  |  |  |  | 0 | 0
| 677 |  |  |  |  | 0 | 0
| 678 |  |  |  |  | 0 | 0
| 679 |  |  |  |  | 0 | 0
| 680 |  |  |  |  | 0 | 0
| 681 |  |  |  |  | 0 | 0
| 682 |  |  |  |  | 0 | 0
| 683 |  |  |  |  | 0 | 0
| 684 |  |  |  |  | 0 | 0
| 685 |  |  |  |  | 0 | 0
| 686 |  |  |  |  | 0 | 0
| 687 |  |  |  |  | 0 | 0
| 688 |  |  |  |  | 0 | 0
| 689 |  |  |  |  | 0 | 0
| 690 |  |  |  |  | 0 | 0
| 691 |  |  |  |  | 0 | 0
| 692 |  |  |  |  | 0 | 0
| 693 |  |  |  |  | 0 | 0
| 694 |  |  |  |  | 0 | 0
| 695 |  |  |  |  | 0 | 0
| 696 |  |  |  |  | 0 | 0
| 697 |  |  |  |  | 0 | 0
| 698 |  |  |  |  | 0 | 0
| 699 |  |  |  |  | 0 | 0
| 700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 701 |  |  |  |  | 0 | 0
| 702 |  |  |  |  | 0 | 0
| 703 |  |  |  |  | 0 | 0
| 704 |  |  |  |  | 0 | 0
| 705 |  |  |  |  | 0 | 0
| 706 |  |  |  |  | 0 | 0
| 707 |  |  |  |  | 0 | 0
| 708 |  |  |  |  | 0 | 0
| 709 |  |  |  |  | 0 | 0
| 710 |  |  |  |  | 0 | 0
| 711 |  |  |  |  | 0 | 0
| 712 |  |  |  |  | 0 | 0
| 713 |  |  |  |  | 0 | 0
| 714 |  |  |  |  | 0 | 0
| 715 |  |  |  |  | 0 | 0
| 716 |  |  |  |  | 0 | 0
| 717 |  |  |  |  | 0 | 0
| 718 |  |  |  |  | 0 | 0
| 719 |  |  |  |  | 0 | 0
| 720 |  |  |  |  | 0 | 0
| 721 |  |  |  |  | 0 | 0
| 722 |  |  |  |  | 0 | 0
| 723 |  |  |  |  | 0 | 0
| 724 |  |  |  |  | 0 | 0
| 725 |  |  |  |  | 0 | 0
| 726 |  |  |  |  | 0 | 0
| 727 |  |  |  |  | 0 | 0
| 728 |  |  |  |  | 0 | 0
| 729 |  |  |  |  | 0 | 0
| 730 |  |  |  |  | 0 | 0
| 731 |  |  |  |  | 0 | 0
| 732 |  |  |  |  | 0 | 0
| 733 |  |  |  |  | 0 | 0
| 734 |  |  |  |  | 0 | 0
| 735 |  |  |  |  | 0 | 0
| 736 |  |  |  |  | 0 | 0
| 737 |  |  |  |  | 0 | 0
| 738 |  |  |  |  | 0 | 0
| 739 |  |  |  |  | 0 | 0
| 740 |  |  |  |  | 0 | 0
| 741 |  |  |  |  | 0 | 0
| 742 |  |  |  |  | 0 | 0
| 743 |  |  |  |  | 0 | 0
| 744 |  |  |  |  | 0 | 0
| 745 |  |  |  |  | 0 | 0
| 746 |  |  |  |  | 0 | 0
| 747 |  |  |  |  | 0 | 0
| 748 |  |  |  |  | 0 | 0
| 749 |  |  |  |  | 0 | 0
| 750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 751 |  |  |  |  | 0 | 0
| 752 |  |  |  |  | 0 | 0
| 753 |  |  |  |  | 0 | 0
| 754 |  |  |  |  | 0 | 0
| 755 |  |  |  |  | 0 | 0
| 756 |  |  |  |  | 0 | 0
| 757 |  |  |  |  | 0 | 0
| 758 |  |  |  |  | 0 | 0
| 759 |  |  |  |  | 0 | 0
| 760 |  |  |  |  | 0 | 0
| 761 |  |  |  |  | 0 | 0
| 762 |  |  |  |  | 0 | 0
| 763 |  |  |  |  | 0 | 0
| 764 |  |  |  |  | 0 | 0
| 765 |  |  |  |  | 0 | 0
| 766 |  |  |  |  | 0 | 0
| 767 |  |  |  |  | 0 | 0
| 768 |  |  |  |  | 0 | 0
| 769 |  |  |  |  | 0 | 0
| 770 |  |  |  |  | 0 | 0
| 771 |  |  |  |  | 0 | 0
| 772 |  |  |  |  | 0 | 0
| 773 |  |  |  |  | 0 | 0
| 774 |  |  |  |  | 0 | 0
| 775 |  |  |  |  | 0 | 0
| 776 |  |  |  |  | 0 | 0
| 777 |  |  |  |  | 0 | 0
| 778 |  |  |  |  | 0 | 0
| 779 |  |  |  |  | 0 | 0
| 780 |  |  |  |  | 0 | 0
| 781 |  |  |  |  | 0 | 0
| 782 |  |  |  |  | 0 | 0
| 783 |  |  |  |  | 0 | 0
| 784 |  |  |  |  | 0 | 0
| 785 |  |  |  |  | 0 | 0
| 786 |  |  |  |  | 0 | 0
| 787 |  |  |  |  | 0 | 0
| 788 |  |  |  |  | 0 | 0
| 789 |  |  |  |  | 0 | 0
| 790 |  |  |  |  | 0 | 0
| 791 |  |  |  |  | 0 | 0
| 792 |  |  |  |  | 0 | 0
| 793 |  |  |  |  | 0 | 0
| 794 |  |  |  |  | 0 | 0
| 795 |  |  |  |  | 0 | 0
| 796 |  |  |  |  | 0 | 0
| 797 |  |  |  |  | 0 | 0
| 798 |  |  |  |  | 0 | 0
| 799 |  |  |  |  | 0 | 0
| 800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 801 |  |  |  |  | 0 | 0
| 802 |  |  |  |  | 0 | 0
| 803 |  |  |  |  | 0 | 0
| 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 805 |  |  |  |  | 0 | 0
| 806 |  |  |  |  | 0 | 0
| 807 |  |  |  |  | 0 | 0
| 808 |  |  |  |  | 0 | 0
| 809 |  |  |  |  | 0 | 0
| 810 |  |  |  |  | 0 | 0
| 811 |  |  |  |  | 0 | 0
| 812 |  |  |  |  | 0 | 0
| 813 |  |  |  |  | 0 | 0
| 814 |  |  |  |  | 0 | 0
| 815 |  |  |  |  | 0 | 0
| 816 |  |  |  |  | 0 | 0
| 817 |  |  |  |  | 0 | 0
| 818 |  |  |  |  | 0 | 0
| 819 |  |  |  |  | 0 | 0
| 820 |  |  |  |  | 0 | 0
| 821 |  |  |  |  | 0 | 0
| 822 |  |  |  |  | 0 | 0
| 823 |  |  |  |  | 0 | 0
| 824 |  |  |  |  | 0 | 0
| 825 |  |  |  |  | 0 | 0
| 826 |  |  |  |  | 0 | 0
| 827 |  |  |  |  | 0 | 0
| 828 |  |  |  |  | 0 | 0
| 829 |  |  |  |  | 0 | 0
| 830 |  |  |  |  | 0 | 0
| 831 |  |  |  |  | 0 | 0
| 832 |  |  |  |  | 0 | 0
| 833 |  |  |  |  | 0 | 0
| 834 |  |  |  |  | 0 | 0
| 835 |  |  |  |  | 0 | 0
| 836 |  |  |  |  | 0 | 0
| 837 |  |  |  |  | 0 | 0
| 838 |  |  |  |  | 0 | 0
| 839 |  |  |  |  | 0 | 0
| 840 |  |  |  |  | 0 | 0
| 841 |  |  |  |  | 0 | 0
| 842 |  |  |  |  | 0 | 0
| 843 |  |  |  |  | 0 | 0
| 844 |  |  |  |  | 0 | 0
| 845 |  |  |  |  | 0 | 0
| 846 |  |  |  |  | 0 | 0
| 847 |  |  |  |  | 0 | 0
| 848 |  |  |  |  | 0 | 0
| 849 |  |  |  |  | 0 | 0
| 850 |  |  |  |  | 0 | 0
| 851 |  |  |  |  | 0 | 0
| 852 |  |  |  |  | 0 | 0
| 853 |  |  |  |  | 0 | 0
| 854 |  |  |  |  | 0 | 0
| 855 |  |  |  |  | 0 | 0
| 856 |  |  |  |  | 0 | 0
| 857 |  |  |  |  | 0 | 0
| 858 |  |  |  |  | 0 | 0
| 859 |  |  |  |  | 0 | 0
| 860 |  |  |  |  | 0 | 0
| 861 |  |  |  |  | 0 | 0
| 862 |  |  |  |  | 0 | 0
| 863 |  |  |  |  | 0 | 0
| 864 |  |  |  |  | 0 | 0
| 865 |  |  |  |  | 0 | 0
| 866 |  |  |  |  | 0 | 0
| 867 |  |  |  |  | 0 | 0
| 868 |  |  |  |  | 0 | 0
| 869 |  |  |  |  | 0 | 0
| 870 |  |  |  |  | 0 | 0
| 871 |  |  |  |  | 0 | 0
| 872 |  |  |  |  | 0 | 0
| 873 |  |  |  |  | 0 | 0
| 874 |  |  |  |  | 0 | 0
| 875 |  |  |  |  | 0 | 0
| 876 |  |  |  |  | 0 | 0
| 877 |  |  |  |  | 0 | 0
| 878 |  |  |  |  | 0 | 0
| 879 |  |  |  |  | 0 | 0
| 880 |  |  |  |  | 0 | 0
| 881 |  |  |  |  | 0 | 0
| 882 |  |  |  |  | 0 | 0
| 883 |  |  |  |  | 0 | 0
| 884 |  |  |  |  | 0 | 0
| 885 |  |  |  |  | 0 | 0
| 886 |  |  |  |  | 0 | 0
| 887 |  |  |  |  | 0 | 0
| 888 |  |  |  |  | 0 | 0
| 889 |  |  |  |  | 0 | 0
| 890 |  |  |  |  | 0 | 0
| 891 |  |  |  |  | 0 | 0
| 892 |  |  |  |  | 0 | 0
| 893 |  |  |  |  | 0 | 0
| 894 |  |  |  |  | 0 | 0
| 895 |  |  |  |  | 0 | 0
| 896 |  |  |  |  | 0 | 0
| 897 |  |  |  |  | 0 | 0
| 898 |  |  |  |  | 0 | 0
| 899 |  |  |  |  | 0 | 0
| 900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 901 |  |  |  |  | 0 | 0
| 902 |  |  |  |  | 0 | 0
| 903 |  |  |  |  | 0 | 0
| 904 |  |  |  |  | 0 | 0
| 905 |  |  |  |  | 0 | 0
| 906 |  |  |  |  | 0 | 0
| 907 |  |  |  |  | 0 | 0
| 908 |  |  |  |  | 0 | 0
| 909 |  |  |  |  | 0 | 0
| 910 |  |  |  |  | 0 | 0
| 911 |  |  |  |  | 0 | 0
| 912 |  |  |  |  | 0 | 0
| 913 |  |  |  |  | 0 | 0
| 914 |  |  |  |  | 0 | 0
| 915 |  |  |  |  | 0 | 0
| 916 |  |  |  |  | 0 | 0
| 917 |  |  |  |  | 0 | 0
| 918 |  |  |  |  | 0 | 0
| 919 |  |  |  |  | 0 | 0
| 920 |  |  |  |  | 0 | 0
| 921 |  |  |  |  | 0 | 0
| 922 |  |  |  |  | 0 | 0
| 923 |  |  |  |  | 0 | 0
| 924 |  |  |  |  | 0 | 0
| 925 |  |  |  |  | 0 | 0
| 926 |  |  |  |  | 0 | 0
| 927 |  |  |  |  | 0 | 0
| 928 |  |  |  |  | 0 | 0
| 929 |  |  |  |  | 0 | 0
| 930 |  |  |  |  | 0 | 0
| 931 |  |  |  |  | 0 | 0
| 932 |  |  |  |  | 0 | 0
| 933 |  |  |  |  | 0 | 0
| 934 |  |  |  |  | 0 | 0
| 935 |  |  |  |  | 0 | 0
| 936 |  |  |  |  | 0 | 0
| 937 |  |  |  |  | 0 | 0
| 938 |  |  |  |  | 0 | 0
| 939 |  |  |  |  | 0 | 0
| 940 |  |  |  |  | 0 | 0
| 941 |  |  |  |  | 0 | 0
| 942 |  |  |  |  | 0 | 0
| 943 |  |  |  |  | 0 | 0
| 944 |  |  |  |  | 0 | 0
| 945 |  |  |  |  | 0 | 0
| 946 |  |  |  |  | 0 | 0
| 947 |  |  |  |  | 0 | 0
| 948 |  |  |  |  | 0 | 0
| 949 |  |  |  |  | 0 | 0
| 950 |  |  |  |  | 0 | 0
| 951 |  |  |  |  | 0 | 0
| 952 |  |  |  |  | 0 | 0
| 953 |  |  |  |  | 0 | 0
| 954 |  |  |  |  | 0 | 0
| 955 |  |  |  |  | 0 | 0
| 956 |  |  |  |  | 0 | 0
| 957 |  |  |  |  | 0 | 0
| 958 |  |  |  |  | 0 | 0
| 959 |  |  |  |  | 0 | 0
| 960 |  |  |  |  | 0 | 0
| 961 |  |  |  |  | 0 | 0
| 962 |  |  |  |  | 0 | 0
| 963 |  |  |  |  | 0 | 0
| 964 |  |  |  |  | 0 | 0
| 965 |  |  |  |  | 0 | 0
| 966 |  |  |  |  | 0 | 0
| 967 |  |  |  |  | 0 | 0
| 968 |  |  |  |  | 0 | 0
| 969 |  |  |  |  | 0 | 0
| 970 |  |  |  |  | 0 | 0
| 971 |  |  |  |  | 0 | 0
| 972 |  |  |  |  | 0 | 0
| 973 |  |  |  |  | 0 | 0
| 974 |  |  |  |  | 0 | 0
| 975 |  |  |  |  | 0 | 0
| 976 |  |  |  |  | 0 | 0
| 977 |  |  |  |  | 0 | 0
| 978 |  |  |  |  | 0 | 0
| 979 |  |  |  |  | 0 | 0
| 980 |  |  |  |  | 0 | 0
| 981 |  |  |  |  | 0 | 0
| 982 |  |  |  |  | 0 | 0
| 983 |  |  |  |  | 0 | 0
| 984 |  |  |  |  | 0 | 0
| 985 |  |  |  |  | 0 | 0
| 986 |  |  |  |  | 0 | 0
| 987 |  |  |  |  | 0 | 0
| 988 |  |  |  |  | 0 | 0
| 989 |  |  |  |  | 0 | 0
| 990 |  |  |  |  | 0 | 0
| 991 |  |  |  |  | 0 | 0
| 992 |  |  |  |  | 0 | 0
| 993 |  |  |  |  | 0 | 0
| 994 |  |  |  |  | 0 | 0
| 995 |  |  |  |  | 0 | 0
| 996 |  |  |  |  | 0 | 0
| 997 |  |  |  |  | 0 | 0
| 998 |  |  |  |  | 0 | 0
| 999 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1001 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1002 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1003 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1004 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1005 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1006 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1007 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1008 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1009 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1010 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1011 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1012 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1013 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1014 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1015 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1016 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1017 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1018 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1019 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1020 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1021 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1022 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1023 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1024 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1025 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1026 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1027 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1028 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1029 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1030 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1031 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1032 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1033 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1034 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1035 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1036 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1037 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1038 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1039 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1040 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1041 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1042 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1043 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1044 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1045 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1046 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1047 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1048 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1049 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1050 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1051 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1052 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1053 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1054 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1055 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1056 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1057 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1058 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1059 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1060 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1061 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1062 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1063 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1064 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1065 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1066 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1067 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1068 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1069 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1070 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1071 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1072 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1073 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1074 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1075 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1076 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1077 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1078 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1079 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1080 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1081 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1082 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1083 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1084 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1085 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1086 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1087 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1088 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1089 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1090 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1091 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1092 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1093 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1094 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1095 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1096 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1097 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1098 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1099 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1100 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1101 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1102 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1103 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1104 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1105 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1106 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1107 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1108 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1109 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1110 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1111 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1112 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1113 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1114 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1115 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1116 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1117 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1118 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1119 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1120 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1121 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1122 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1123 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1124 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1125 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1126 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1127 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1128 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1129 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1130 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1131 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1132 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1133 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1134 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1135 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1136 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1137 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1138 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1139 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1140 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1141 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1142 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1143 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1144 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1145 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1146 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1147 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1148 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1149 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1150 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1151 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1152 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1153 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1154 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1155 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1156 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1157 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1158 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1159 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1160 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1161 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1162 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1163 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1164 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1165 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1166 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1167 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1168 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1169 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1170 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1172 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1173 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1174 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1175 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1176 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1177 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1178 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1179 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1180 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1181 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1182 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1183 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1184 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1185 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1186 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1187 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1188 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1189 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1190 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1191 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1192 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1193 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1194 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1195 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1196 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1197 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1198 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1199 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 722 | 202 | 28%
Formulas:
自動計算欄１ = DATEDIF([入力欄３],[入力欄４],"d")