## 現場閉所_工程表
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>
令和6年12月
工事名:○○建設工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事現場 | 仮設 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 14 土 to 令和6年12月 15 日; 令和6年12月 21 土 to 令和6年12月 22 日; 令和6年12月 28 土 to 令和6年12月 31 火
土工 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 14 土 to 令和6年12月 15 日; 令和6年12月 21 土 to 令和6年12月 22 日; 令和6年12月 28 土 to 令和6年12月 31 火
地業 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 14 土 to 令和6年12月 15 日; 令和6年12月 21 土 to 令和6年12月 22 日; 令和6年12月 28 土 to 令和6年12月 31 火
鉄筋 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 14 土 to 令和6年12月 15 日; 令和6年12月 21 土 to 令和6年12月 22 日; 令和6年12月 28 土 to 令和6年12月 31 火
現場閉所日数
対象期間
備考
|  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
[5 empty] | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 0 |  | 日 | ≦ |  |  |  | 日 |  | 計画・実施現場閉所日数の方が大きい

## 現場閉所＿記入例
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>【記入例】
令和6年12月
工事名:○○建設工事 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
工事現場 | 仮設 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 13 金 to 令和6年12月 17 火; 令和6年12月 21 土 to 令和6年12月 22 日; 令和6年12月 28 土 to 令和6年12月 31 火
土工 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 14 土 to 令和6年12月 15 日; 令和6年12月 18 水 to 令和6年12月 23 月; 令和6年12月 28 土 to 令和6年12月 31 火
地業 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 14 土 to 令和6年12月 15 日; 令和6年12月 21 土 to 令和6年12月 22 日; 令和6年12月 24 火; 令和6年12月 28 土 to 令和6年12月 31 火
鉄筋 | bar: 令和6年12月 1 日; 令和6年12月 7 土 to 令和6年12月 8 日; 令和6年12月 14 土 to 令和6年12月 15 日; 令和6年12月 21 土 to 令和6年12月 22 日; 令和6年12月 25 水 to 令和6年12月 31 火
現場閉所日数 |  |  | 令和6年12月 14 土: 1; 令和6年12月 15 日: 2; 令和6年12月 22 日: 3; 令和6年12月 23 月: 4; 令和6年12月 28 土: 5
対象期間 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 備考 |  | 契約日 | [10 empty] | 1: 現場着手日 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外 | 年末年始対象外
|  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [7 empty] | 2 5: 計画・実施現場閉所日数
|  |  | 16 |  | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 4.5 | 1 2: 日; 2 3: ≦; 2 5: 5; 2 7: 日; 2 9: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
工程に関するイベントなどを記入
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力

## 交替制＿取得表
週休２日適用工事（交替制）の計画・実施休日取得表
新潟市
令和7年4月30日時点
１ 記入方法
(1) 受注者は、入力欄１～５を入力してください。
(2) 休日日数の割合は、全対象者の「B：休日日数」を全対象者の「A:勤務期間」で除算して、小数第2位を切り捨てしています。
(3)「勤務期間」とは、連続７日間以上(休日含む)の勤務期間です。
(4) 「休日日数」とは、連続７日間以上(休日含む)の勤務期間中に取得した休日をいいます。
※ 勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務期間に含めますが、休日が「施工体制台帳に記載されている工期外」となる場合は休日として扱いません。
(施工体制台帳に記載されている工期外の勤務は建設業法違反です)。
(5) 当該現場での連続７日間以上(休日を含む)の勤務期間が複数存在する労働者は、それぞれの期間で休日取得率を算出します。なお、連続７日間未満(休日含む)の期間は、休日取得率算出の対象外です。
(6) 勤務期間が複数存在する労働者は、「名前１」、「名前２...」のように名前の後に数字を振って同一労働者であることが分かるように記載してください。
(7) 年末年始休暇や夏季休暇を取得する労働者は、その休暇期間(年末年始休暇は６日間、夏季休暇は３日間)を勤務期間及び休日日数から除いて休日取得率を算出します。
２ 休日率
| (1)【４週８休以上】休日率が28.5%（８日/28日）以上 | [6 empty] | 全体の休日率 | 0%
|  | 入力欄 | 入力欄 | 入力欄 | 入力欄 | 自動計算欄 | 入力欄 | 自動計算欄 | 自動計算欄
| 通し番号 | 業者名 | 氏名 ※ 複数存在する場合は名前の後ろに数字を記載 | 勤務期間の初日 | 勤務期間の最終日 | Ａ：勤務期間 | Ｂ：休日日数 (勤務期間中の休日) | 休日日数の割合 | 月毎の休日率 (全対象者平均)
0%
| 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0%
| 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0%
| 3 |  |  |  |  | 1 |  | 0%
| 4 |  |  |  |  | 1 |  | 0%
| 5 |  |  |  |  | 1 |  | 0%
Formulas:
自動計算欄 = DATEDIF([入力欄],[入力欄],"d")+1

## 交替制＿記入例
週休２日適用工事（交替制）の休日取得表＜参考＞
新潟市
令和7年4月30日時点
１ 記入方法
(1) 受注者は、入力欄１～５を入力してください。
(2) 休日日数の割合は、全対象者の「B：休日日数」を全対象者の「A:勤務期間」で除算して、小数第2位を切り捨てしています。
(3)「勤務期間」とは、連続７日間以上(休日含む)の勤務期間です。
(4) 「休日日数」とは、連続７日間以上(休日含む)の勤務期間中に取得した休日をいいます。
※ 勤務期間の初日と最終日が休日となる場合は当該日も勤務期間に含めますが、休日が「施工体制台帳に記載されている工期外」となる場合は休日として扱いません。
(施工体制台帳に記載されている工期外の勤務は建設業法違反です)。
(5) 当該現場での連続７日間以上(休日を含む)の勤務期間が複数存在する労働者は、それぞれの期間で休日取得率を算出します。なお、連続７日間未満(休日含む)の期間は、休日取得率算出の対象外です。
(6) 勤務期間が複数存在する労働者は、「名前１」、「名前２...」のように名前の後に数字を振って同一労働者であることが分かるように記載してください。
(7) 年末年始休暇や夏季休暇を取得する労働者は、その休暇期間(年末年始休暇は６日間、夏季休暇は３日間)を勤務期間及び休日日数から除いて休日取得率を算出します。
２ 休日率
| (1)【４週８休以上】休日率が28.5%（８日/28日）以上 | [6 empty] | 全体の休日率 | 28.84%
|  | 入力欄 | 入力欄 | 入力欄 | 入力欄 | 自動計算欄 | 入力欄 | 自動計算欄 | 自動計算欄
| 通し番号 | 業者名 | 氏名 ※ 複数存在する場合は名前の後ろに数字を記載 | 勤務期間の初日 | 勤務期間の最終日 | Ａ：勤務期間 | Ｂ：休日日数 (勤務期間中の休日) | 休日日数の割合 | 月毎の平均休日率 (全対象者平均)
|  | 【令和７年１月】 | [6 empty] | 29.68%
| 1 | A建設(株) | 週休 太郎 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 31 | 9 | 29%
| 2 | A建設(株) | 交替 次郎１ | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 10 | 3 | 30%
| 3 | A建設(株) | 交替 次郎２ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 17 | 5 | 29.4%
| 4 | (株)B鉄筋工業 | 鉄筋 花子 | 2025-01-16 | 2025-01-25 | 10 | 3 | 30%
| 5 | (株)B鉄筋工業 | 組立 一郎 | 2025-01-16 | 2025-01-25 | 10 | 3 | 30%
|  | 【令和７年２月】 | [6 empty] | 26.75%
| 6 | A建設(株) | 週休 太郎 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 28 | 7 | 25%
| 7 | A建設(株) | 交替 次郎 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 28 | 8 | 28.5%
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Formulas:
自動計算欄 = DATEDIF([入力欄],[入力欄],"d")+1
自動計算欄 = DATEDIF([入力欄],[入力欄],"d")