## Sheet1
【様式3】回答票
| No | 本市からの質問 | 貴社回答
| 1 | 【日程 - 構築】 「新潟市第２期共通基盤システム構築業務委託仕様書案」掲載の想定スケジュール（仕様書案の図表3参照）について、貴社が対応する場合、以下の項目に必要な期間をご教示ください。 ■対象業務 ・構築・運用保守（令和8年度） ※仕様書案上の図表3想定スケジュール参照 ■回答頂きたい必要期間、日程 ・契約締結（令和7年9月見込み）～必要機器一覧の提示までの日数 ・機器納入～仮想環境の提供開始(環境の払い出しに着手できるまで)までの月数 ・環境の払い出しに着手～環境の払い出しまでの月数 ・対応期間に係る前提条件などがあれば補足願います。
| 2 | 【日程 - 機器調達】 「新潟市第２期共通基盤システム構築業務委託仕様書案」掲載の想定スケジュール（仕様書案の図表3参照）について、貴社が対応する場合、以下の項目に必要な期間をご教示ください。 ■対象業務 ・機器、ソフトウエア、機器保守、ソフトウエア保守 ※仕様書案上の図表3想定スケジュール参照 ■回答頂きたい必要期間 ・契約締結～機器納入（月数） ・対応期間に係る前提条件などがあれば補足願います。
| 3 | 【日程 - 全体】 「新潟市第２期共通基盤システム構築業務委託仕様書案」掲載の想定スケジュール（仕様書案の図表3参照）について、次の観点でご提案いただけるようであれば、スケジュール案や前提条件などご教示ください。 ■対象業務 ・構築・運用保守（令和8年度） ・機器、ソフトウエア、機器保守、ソフトウエア保守 ・運用保守（令和9年度以降） ※仕様書案上の図表3想定スケジュール参照 ■観点 ・想定スケジュールと比べてスケジュールの短縮が可能である ・想定スケジュールでは期間が短か過ぎる ・その他、段階的に進めるなど、スケジュールを工夫することでコスト削減が見込める
| 4 | 【仕様 - 現状の課題】 「新潟市第２期共通基盤システム構築業務委託仕様書案」 4.5. 第２期共通基盤システムに対する追加要望 について、提案できるものがありましたら、ご教示お願いします。
| 5 | 【仕様 - 全体】 オンプレミス型以外での提案の場合、概要の構成図を提示お願いします。（庁内端末、サーバ、その他機器などの構成要素と、それぞれを接続する回線などの概要の説明があるもの）
| 6 | 【仕様 - 全体】 仕様書案や仕様書案別紙の内容全般について、ご意見など（ありましたら）お願いします。 ・履行できない事項や履行が困難である事項 ・要望事項 ・その他ご意見等
| 7 | 【費用】 「新潟市第２期共通基盤システム構築業務委託仕様書案」をご確認頂き、以下3業務の概算見積をご提示お願いします。 3業務それぞれの費用を把握したいため、概算見積は業務毎に作成お願いします。 ■見積対象業務 ・構築・運用保守（令和8年度） ・機器、ソフトウエア、機器保守、ソフトウエア保守 ・運用保守（令和9年度以降） ※仕様書案上の図表3想定スケジュール参照
| 8 | 【費用】 仕様書案の8.5移行要件に記載の移行ツールについて、調達に含めるか未定のため、概算見積は分けてお示しください。
| 9 | 【費用】 今回の仕様書では、共通基盤システムの初期構築までを範囲とし、構築後に行うサーバー環境の払い出しや、利用システムが増えた場合に行うリソース増強のための機器の追加などは、実施の必要な時期にあわせて別途と考えています。初期構築後に別途発生すると想定する次の費用について、ご提示をお願いします。(現時点では仕様書案をご提示できないため、前提などは貴社が想定しうる内容で結構です) ・１つのサーバー環境払い出しに係る費用 ・No8の移行ツールの使用を前提とした、１つのサーバー環境の移行作業に係る費用 ・機器を追加(拡張)調達した場合の、新たな機器を既存環境へ追加する際の設定作業等に係る費用（その後の運用に引き継ぐ事項も含む）
| 10 | 【費用】 構築の後に追加で機器を調達する場合について、No.9にあげたもの以外に発生すると考えられる費用がありましたら提示お願いします。

## 回答内容 (2) (hidden)
【様式１】地方公共団体情報システム標準化_情報提供依頼_回答書
１．提供可能なシステムまたはサービスの時期
提供時期：令和 年 月
２．提供可能なシステムまたはサービスの概算費用（千円）
概算費用について、下記表に項目別に記載してください。提案なしの項目は空白で結構です。
下記区分に沿った内容であれば、任意の形式で明細を添付していただいてかまいません。
２－１標準化対象アプリケーション
システム名
|  | 初期費用 | 月額費用 | その他費用 | 60ヵ月運用時の総費用 | 120ヵ月運用時の総費用
アプリケーションのライセンス
アプリケーションの導入・設定作業
アプリケーションサービスの利用料
OS・DB・ミドルウェア等のライセンス
OS・DB・ミドルウェア等の導入・設定作業
OS・DB・ミドルウェア等の利用料
データ移行作業
通信回線費
その他
ハードウェア
合計
２－２標準化関連アプリケーション
システム名
|  | 初期費用 | 月額費用 | その他費用 | 60ヵ月運用時の総費用 | 120ヵ月運用時の総費用
２－３インフラ・クラウド
下記表に任意に記入するか、別途明細の添付でも可
システム名
|  | 初期費用 | 月額費用 | その他費用 | 60ヵ月運用時の総費用 | 120ヵ月運用時の総費用