## 工事管理状況報告書
工事管理状況報告書
当該工事の施行について、管理状況を報告します。 | [6 empty] | ：着色部分を記入
工種 (該当に■) | 管理項目 | 管理内容 | 管理方法を記入 | 照査結果（該当に■） （不適の場合の対応内容） |  |  | 照査した図書等を記入 | 照査した図書等を記入
□ 盛土 | 高さ | 計画高さ |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 平面図、断面図 受入書類 調査結果 試験結果 測定結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー盛土工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 勾配 | 計画勾配（30度以下） |  | □適 | □不適
| 盛土材料 | 品質（搬入土、建設発生土） |  | □適 | □不適
| 盛土施工 | 締固め度 |  | □適 | □不適
|  | 締固め時の含水比 |  | □適 | □不適
|  | まき出し厚さ |  | □適 | □不適
|  | 転圧機種、転圧回数 |  | □適 | □不適
| 原地盤の処理 | 伐開除根・除草、表層処理 軟弱層の除去 |  | □適 | □不適
|  | 段切り |  | □適 | □不適
|  | 地下水処理等の措置 |  | □適 | □不適
|  | 支持力 |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 切土 | 高さ | 計画高さ |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 平面図・断面図 調査結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー切土工・斜面安定工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 勾配 | 計画勾配 |  | □適 | □不適
| 切土地盤 | 地盤の状況 |  | □適 | □不適
| 切土面 | のり面の状況 滑り面・亀裂・湧水の有無 |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 擁壁 | 擁壁位置 | 計画位置 |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 土地の平面図 擁壁の断面図、背面図 納品書 試験結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー擁壁工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 擁壁形式 | 計画形式 |  | □適 | □不適
| 擁壁形状 | 計画形状 |  | □適 | □不適
| 基礎地盤 | 設計条件を満足するか 掘削、床付け状況 背面地盤の処理 |  | □適 | □不適
| 擁壁構造 | 計画の構造、材料 鉄筋の種類、径、継手、定着、間隔、かぶり厚 伸縮継目、隅角部補強 打設、打継ぎ、養生 |  | □適 | □不適
| 水抜き穴 | 計画の配置 材料、内径 透水層等 |  | □適 | □不適
| 擁壁背面の埋戻し | 型枠存置期間 裏込め材、埋戻し土 締固め |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 崖面崩壊 防止施設 | 施設位置 | 計画位置 |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 土地の平面図 崖面崩壊防止施設の断面図、背面図 納品書 試験結果 盛土等防災マニュアルの解説 新潟県土木工事標準仕様書
| 施設形式 | 計画形式 |  | □適 | □不適
| 施設形状 | 計画形状 |  | □適 | □不適
| 基礎地盤 | 設計条件を満足するか 掘削、床付け状況 背面地盤の処理 |  | □適 | □不適
| 施設構造 | 材料 寸法等 |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 排水施設 | 施設配置 | 位置 延長 間隔 勾配等 |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 排水施設の平面図、構造図 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー盛土工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 施設構造 | 材料 管径 厚さ 幅等 |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 崖面の保護 | 保護工種別 | 計画種別 |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 土地の平面図 崖の断面図 調査結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー切土工・斜面安定工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 施設品質 | 計画品質 |  | □適 | □不適
| 施設形状 | 計画形状 |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 崖面以外の 地表面の保護 | 保護工種別 | 計画種別 |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 土地の平面図、断面図 調査結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー切土工・斜面安定工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 施設品質 | 計画品質 |  | □適 | □不適
| 施設形状 | 計画形状 |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 防災措置 | 防災措置の種別 | 計画種別 |  | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： |  | 防災計画図 土地の平面図、断面図 調査結果
| 施設形状 | 計画形状 |  | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適

## （記入例）工事管理状況報告書
工事管理状況報告書
当該工事の施行について、管理状況を報告します。 | [6 empty] | ：着色部分を記入
工種 (該当に■) | 管理項目 | 管理内容 | 管理方法を記入 | 照査結果（該当に■） （不適の場合の対応内容） |  |  | 照査した図書等を記入
■ 盛土 | 高さ | 計画高さ | 計測 | ■適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： | 平面図、断面図 受入書類 調査結果 試験結果 測定結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー盛土工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 勾配 | 計画勾配（30度以下） | 計測 | ■適 | □不適
| 盛土材料 | 品質（搬入土、建設発生土） | 目視、調査 | ■適 | □不適
| 盛土施工 | 締固め度 | 試験、測定 | ■適 | □不適
|  | 締固め時の含水比 | 試験、測定 | ■適 | □不適
|  | まき出し厚さ | 計測 | ■適 | □不適
|  | 転圧機種、転圧回数 | 試験、測定 | ■適 | □不適
| 原地盤の処理 | 伐開除根・除草、表層処理 軟弱層の除去 | 目視、調査 | ■適 | □不適
|  | 段切り | 目視、計測 | ■適 | □不適
|  | 地下水処理等の措置 | 目視、計測 | ■適 | □不適
|  | 支持力 | 試験、計測 | ■適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
■ 切土 | 高さ | 計画高さ | 計測 | ■適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： | 平面図・断面図 調査結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー切土工・斜面安定工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 勾配 | 計画勾配 | 計測 | ■適 | □不適
| 切土地盤 | 地盤の状況 | 目視、調査 | ■適 | □不適
| 切土面 | のり面の状況 滑り面・亀裂・湧水の有無 | 目視、計測 | ■適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
■ 擁壁 | 擁壁位置 | 計画位置 | 目視 、計測 | ■適 | □不適 | 不適事項：基礎地盤の土質 対応内容：設計時に使用した土質試験データと現場での掘削土質の相違を確認したため、土質の再試験のうえ地耐力の再計算を行い支障のないことを確認した。 | 土地の平面図 擁壁の断面図、背面図 納品書 試験結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー擁壁工指針 新潟県土木工事標準仕様書 大臣認定擁壁築造仕様書
| 擁壁形式 | 計画形式 | 目視 | ■適 | □不適
| 擁壁形状 | 計画形状 | 目視、計測 | ■適 | □不適
| 基礎地盤 | 設計条件を満足するか 掘削、床付け状況 背面地盤の処理 | 目視、計測、試験 | □適 | ■不適
| 擁壁構造 | 計画の構造、材料 鉄筋の種類、径、継手、定着、間隔、かぶり厚 伸縮継目、隅角部補強 打設、打継ぎ、養生 | 目視、計測 | ■適 | □不適
| 水抜き穴 | 計画の配置 材料、内径 透水層等 | 目視、計測 | ■適 | □不適
| 擁壁背面の埋戻し | 型枠存置期間 裏込め材、埋戻し土 締固め | 目視、試験 | ■適 | □不適
| その他 | 大臣認定擁壁の基礎構造、据付状況 | 目視、計測 | ■適 | □不適
□ 崖面崩壊 防止施設 | 施設位置 | 計画位置 | 目視 、計測 | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容：
| 施設形式 | 計画形式 | 目視 | □適 | □不適
| 施設形状 | 計画形状 | 目視、計測 | □適 | □不適
| 基礎地盤 | 設計条件を満足するか 掘削、床付け状況 背面地盤の処理 | 目視、計測、試験 | □適 | □不適
| 施設構造 | 材料 寸法等 | 目視、計測 | □適
| その他 |  |  | □適 | □不適
■ 排水施設 | 施設配置 | 位置 延長 間隔 勾配等 | 目視、計測 | ■適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： | 排水施設の平面図、構造図 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー盛土工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 施設構造 | 材料 管径 厚さ 幅等 | 目視、計測 | ■適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 崖面の保護 | 保護工種別 | 計画種別 | 目視 | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容：
| 施設品質 | 計画品質 | 目視、計測 、調査 | □適 | □不適
| 施設形状 | 計画形状 | 目視、計測 、調査 | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
■ 崖面以外の 地表面の保護 | 保護工種別 | 計画種別 | 目視 | ■適 | □不適 | 不適事項： 対応内容： | 土地の平面図、断面図 調査結果 盛土等防災マニュアルの解説 道路土工ー切土工・斜面安定工指針 新潟県土木工事標準仕様書
| 施設品質 | 計画品質 | 目視、計測 、調査 | ■適 | □不適
| 施設形状 | 計画形状 | 目視、計測 、調査 | ■適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適
□ 防災措置 | 防災措置の種別 | 計画種別 | 目視 | □適 | □不適 | 不適事項： 対応内容：
| 施設形状 | 計画形状 | 目視、計測 、調査 | □適 | □不適
| その他 |  |  | □適 | □不適