（様式－１）

令和　　年　　月　　日

（あて先）

新　潟　市　長

（担当：　　　　　　　）

（受注者）住　　所

会 社 名

代表者名

工事請負契約約款第２７条第５項に基づく請負金額の変更請求について

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について，工事材料価格の変動により請負金額が不適当となったため，工事請負契約約款第２７条第５項（単品スライド条項）の規定により，請負金額を変更するよう請求します。

なお，請負金額の変更額については，別途協議します。

記

１．工 事 名：　○○○第＃＃＃号○○○○○工事

２．工事場所：　新潟市○○区○○○○○地内

３．工　　期：　令和　　年　　月　　日　から

令和　　年　　月　　日　まで

４．請負金額：　￥

５．請求する：　鋼材類（Ｈ形鋼，異形棒鋼，厚板，鋼矢板，鋼管杭，

対象品目　　　　　　ガードレール，その他（　　　　　　　））

燃料油（軽油・ガソリン・混合油・重油・灯油）

生コン ， Ａｓ合材 ， その他（　　　　　　　）

（対象品目に○を付してください。）

６．概算変更請求額：　￥

※請求の際，請負金額変更請求額概算計算書（様式－１－１）または請負金額変更請求額計算書（様式－３）を添付すること。

（様式－２）

第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）　　様

新　潟　市　長

（担当：　　　　　　）

工事請負契約約款第２７条第８項に基づく協議開始の日について（通知）

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった○○○第＃＃＃号○○○○○工事における，標記のことについて通知します。

記

１．請負金額変更の協議開始の日：　令和　　年　　月　　日（　曜日）

（様式－４）

第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）　　様

新　潟　市　長

（担当：　　　　　　）

工事請負契約約款第２７条第５項に基づく請負金額の変更について（協議）

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった標記について，工事請負契約約款第２７条第７項に基づき，下記のとおり協議します。

なお，異存がなければ，様式－５を提出願いたい。

記

１．工 事 名：　○○○第＃＃＃号○○○○○工事

２．工事場所：　新潟市○○区○○○○○地内

３．請負金額の変更額：別表－４，４－１，４－２のとおり

（様式－４）

第　　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）　　様

新　潟　市　長

（担当：　　　　　　）

工事請負契約約款第２７条第５項に基づく請負金額の変更について（協議）

令和　　年　　月　　日付けで請求のあった標記について，工事請負契約約款第２７条第７項に基づき，下記のとおり協議します。
　なお，異存がなければ，様式－５を提出願いたい。

記

１．工事名：　　　　　　○○○○○○○工事

２．工事場所：　　　　　新潟市○○区○○○○○地内

３．スライド変更可否：　スライドの適用が認められない

４．理由：　　　　　　　スライド額が請負金額の１％を超えないため

（根拠資料：別表－４，４－１，４－２のとおり）

（別表４）

単品スライド額計算書

工事名：○○○第○○○号　○○○○○○○○○○工事

|  | 金 額（円） | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 請 負 金 額 （Ａ） |  | 別表４－１の① |
| 部 分 払 代 金 （Ｂ） |  | 別表４－１の② |
| 変 動 額 （Ｃ） |  | 別表４－１の④～⑥の合計 |
| 単品スライド額計算式：Ｓ＝Ｃ－（Ａ－Ｂ）×１％（消費税を含まない金額で万円単位） |  |  |
| ス ラ イ ド 額 （Ｓ） |  | 別表４－１のＳ |
| 変 更 請 負 金 額 |  | ＝Ａ＋Ｓ |
| （内 消 費 税 相 当 額） |  |  |

（別表４－１）

単品スライド額計算書

工事名：○○○第○○○号　○○○○○○○○○○工事

| 項 目 | 金 額（円） |
| --- | --- |
| ①請負金額 （消費税相当額含む） |  |
| ②既成部分出来高金額 （消費税相当額含む） |  |
| ③スライド対象請負金額：Ｐ（①－②） （消費税相当額含む） |  |
| ④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税含む・落札率考慮） |  |
| ⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税含む・落札率考慮） |  |
| ⑥（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税含む・落札率考慮） |  |

１）スライド額（Ｓ）

Ｓ＝（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×1/100

| ＝④＋⑤＋⑥－③×1/100＝ |  |
| --- | --- |

Ｍ当初鋼, Ｍ当初油, Ｍ当初材料＝{ ｐ1×Ｄ1 ＋ ｐ2×Ｄ2

＋……＋ ｐm×Ｄm }×ｋ×110／100

Ｍ変更鋼, Ｍ変更油, Ｍ変更材料＝{ p'1×Ｄ1 ＋ p'2×Ｄ2

＋……＋ p'm×Ｄm }×ｋ×110／100

Ｍ変更鋼, Ｍ変更油, Ｍ変更材料　：　 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の必要な

工事材料の金額

Ｍ当初鋼, Ｍ当初油, Ｍ当初材料　：　 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の必要な

工事材料の金額

ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価

ｐ'： 価格変動後における各対象材料の単価

Ｄ ： 各対象材料について算定した対象数量

ｋ ： 落札率

Ｐ ： 請負金額

| ２）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額S×100/110 ＝ |  |
| --- | --- |

（万円未満切り捨て）

| ３）消費税相当額 ＝ スライド額（Ｓ）×0.10 ＝ |  |
| --- | --- |

| ４）スライド額（Ｓ） ＝ スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額 ＝ |  |
| --- | --- |

（別表４－２）

工事請負契約約款第２７条第５項の対象材料内訳表

| 品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼材類 | ○○○○ | ｔ | ○○ |  |
| 鋼材類 | ○○○○ | ｔ | ○○ |  |
| その他の主要な工事材料 | ○○○○ | ｍ３ | ○○ |  |

（様式－５）

令和　　年　　月　　日

（あて先）

新　潟　市　長

（担当：　　　　　　　）

（受注者）住　　所

会 社 名

代表者名

工事請負契約約款第２７条第５項に基づく請負金額の変更について（回答）

令和　　年　　月　　日付け　　第　　　　号で協議のあった標記について
承諾します。