（別紙 様式１－１）

［受注者からの請求］

○○年○○月○○日

（宛先）新潟市水道事業管理者

受注者 ○○○○

代表者名

工事請負契約約款第27条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、賃金等の変動により、工事請負契約約款第27条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．工事番号　　　○○○第○○○号

２．工事名

３．請負代金額　　　￥

４．工期　　　　　○○年○○月○○日から

　　　　　　　　　　　　　○○年○○月○○日まで

（協議済みの予定工期末　　　　○○年○○月○○月まで）

５．希望基準日　　　　　○○年○○月○○日

６．施工場所　　　○○○○○

７．変更請求概算額　　￥

８．概算残工事請負代金額　　￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となることについては、了承します。

（別紙 様式１－２）

［発注者からの請求］

○○年○○月○○日

受注者

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市水道事業管理者

水道局長　○○　○○

工事請負契約約款第27条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

○○年○○月○○日付けで契約締結した下記工事については、賃金等の変動により、工事請負契約約款第27条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．工事番号　　　○○○第○○○号

２．工事名

３．請負代金額　　　￥

４．工期　　　　　○○年○○月○○日から

　　　　　　　　　　　　　○○年○○月○○日まで

（協議済みの予定工期末　　　　○○年○○月○○月まで）

５．希望基準日　　　　　○○年○○月○○日

６．施工場所　　　○○○○○

７．変更請求概算額　　￥

８．概算残工事請負代金額　　￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となることについては、了承します。

（別紙 様式２）

○○年○○月○○日

受注者

　　　　　　　　　　様

新潟市水道事業管理者

水道局長　○○　○○

工事請負契約書第27条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、工事請負契約書第27条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１．工事番号　　　　　　　　　○○○第○○○号

２．工事名　　　　　　　　　○○○○○工事

３．スライド額協議開始日　　　　　　　○○年○○月○○日

４．スライド基準日　　　　　　　○○年○○月○○日

（別紙様式３－１）

　○○年○○月○○日

受注者

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市水道事業管理者

水道局長　○○　○○

工事請負契約書第27条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第27条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

記

１．工事番号　　　　　　　○○○第○○○号

２．工事名　　　　　　　○○○○○工事

３．スライド変更金額　　　　　　　　　（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　￥

４．スライド基準日　　　　　　　○○年○○月○○日

（別 添）

承諾書

工事名　　　○○○第○○○号

○○○○○○工事

○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約書第27条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．スライド変更金額　　　　　　　　　　　（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　　￥

２．スライド基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

受注者

住所

氏名

（宛先）新潟市水道事業管理者

（別紙様式３－２）

○○年○○月○○日

受注者

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市水道事業管理者

水道局長　○○　○○

工事請負契約書第27条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第27条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１．工事番号　　　　　○○○第○○○号

２．工事名　　　　　○○○○○工事

３．スライド変更適否 スライドの適用が認められない

４．理 由 スライド額が対象工事費の１％を超えないため

ス　ラ　イ　ド　調　書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事名 | ○○○第○○○号  ○○○○○○工事 | |
| 請負代金額 |  | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 設計書金額 |  | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 工期 | 自　　　　　　年　　月　　日 | |
| 至　　　　　　年　　月　　日 | |
| 基準日 | 年　　月　　日 | |
| 出来形金額 |  | 円（税抜き） |
| 残工事額（Ｐ１） |  | 円（税抜き） |
| 変更残工事額（Ｐ２） |  | 円（税抜き） |

※増額スライド用

○○○第○○○号

○○○○○工事に係る

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負代金額 | 出来形金額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
|  |  |  |  |

スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　－　　Ｐ１　　×　１／１００

　　　　　　　　＝（　　　　　－　　　　　）　－　　　　　×　１／１００

　　　　　　　　＝　　　　　　－

　　　　　　　　＝

（但し、Ｐ１＜Ｐ２）

Ｐ１：請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

　　（税込み）＝　　　　　　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

　　　　　　　＝

※減額スライド用

○○○第○○○号

○○○○○工事に係る

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負代金額 | 出来形金額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
|  |  |  |  |

スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　＋　　Ｐ１　　×　１／１００

　　　　　　　　＝（　　　　　－　　　　　）　＋　　　　　×　１／１００

　　　　　　　　＝　　　　　　＋

　　　　　　　　＝

（但し、Ｐ１＞Ｐ２）

Ｐ１：請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２：変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

　　（税込み）＝　　　　　　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

　　　　　　　＝